## MAPA (2)
|  |  |  | INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ - | [48 empty] | CODIGO: FOR-GR-001
VERSIÓN: 03
|  |  |  | MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESO | [48 empty] | Vigente desde: 2019/02/27
Página 1 de 1
SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2020
PROCESO: |  | GESTION CONTRACTUAL |  |  |  | OBJETIVO DEL PROCESO: | GESTIONAR LA ADQUISICIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS QUE REQUIERE EL INSTITUTO, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE Y BAJO PARÁMETROS DE EFECTIVIDAD, CALIDAD Y TRANSPARENCIA.
CONSECUTIVO | ETAPA / ACTIVIDAD |  | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y/O OPORTUNIDADES | [7 empty] | ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE | [5 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  | ANÁLISIS DEL RIESGO RESIDUAL | [5 empty] | ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES | [5 empty] | ADMINISTRACIÓN O TRATAMIENTO DEL RIESGO | [5 empty] | META Y % INDICADOR | ANALISIS DE RIESGO CON TRATAMIENTO | [6 empty] | ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES CON TRATAMIENTO | [6 empty] | OBSERVACIONES
[11 empty] | CALIFICACIÓN |  |  |  | EVALUACIÓN |  | CONTROLES EXISTENTES | VALORACION DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES | OPCIÓN DE MANEJO | CALIFICACIÓN |  |  |  | EVALUACIÓN |  | CALIFICACIÓN |  |  |  | EVALUACIÓN |  | ACTIVIDAD DE CONTROL | TIPO DE CONTROL | EVIDENCIA | RESPONSABLES | CRONOGRAMA | INDICADOR |  | VALORACIÓN | CALIFICACIÓN |  |  |  | EVALUACIÓN |  | VALORACIÓN | CALIFICACIÓN |  |  |  | EVALUACIÓN
|  |  | AREA DE IMPACTO | FUENTE DE RIESGO | RIESGO | DESCRIPCIÓN O DETALLE DEL RIESGO | TIPO DE RIESGOS | OPORTUNIDADES | CAUSAS (Factores internos y externos) | EFECTOS (Consecuencias) | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | NIVEL DEL RIESGO | ZONA DE RIESGO INHERENTE(COLOR) |  |  |  | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | NIVEL DEL RIESGO | ZONA DE RIESGO RESIDUAL (COLOR) | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | NIVEL DE LA OPORTUNIDAD | ZONA DE OPORTUINIDAD | [8 empty] | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | NIVEL DE LA OPORTUNIDAD | ZONA DE OPORTUINIDAD |  | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | NIVEL DE LA OPORTUNIDAD | ZONA DEOPORTUINIDAD CON TRATAMIENTO
R1 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION E INTERVENTORIA DE CONTRATOS |  | Gastos y costos generados por las multas o sanciones, Reprocesos | Obstaculización de los asuntos y procesos contractuales Desconocimiento de los funcionarios Altas cargas de trabajo Negligencia de los funcionarios Errores en el Ingreso de Información | Sanciones Disciplinarias y penales | Sanciones Disciplinarias y penales,por: Perdidas económicas para el instituto. Pérdida de credibilidad, Inducir al error al Instituto en la parte presupuestal, retraso en procesos institucionales, Sanciones disciplinarias para los colaboradores.,debido a: 1) Deficiencia en la etapa de planeación 2) falta de compromiso, responsabilidad y control por parte de los supervisores, interventores o el ordenador del gasto de contratos 3) Desconocimiento de la normatividad o los manuales 4) omisión o deficiencia en el manejo de información. 5)Trafico de influencias | Riesgo de Cumplimiento | Evitar la negligencia y crear una cultura de control, para desarrollar bien la labor, evitando sanciones. | debido a: 1) Deficiencia en la etapa de planeación 2) falta de compromiso, responsabilidad y control por parte de los supervisores, interventores o el ordenador del gasto de contratos 3) Desconocimiento de la normatividad o los manuales 4) omisión o deficiencia en el manejo de información. 5)Trafico de influencias | por: Perdidas económicas para el instituto. Pérdida de credibilidad, Inducir al error al Instituto en la parte presupuestal, retraso en procesos institucionales, Sanciones disciplinarias para los colaboradores. | 4 | PROBABLE | 4 | MAYOR | 16 | EXTREMO | Verificación de actividades por los supervisores, Manual de funciones Gobierno Corporativo y Código de Integridad Estatuto Anticorrupción Seguimiento de los procesos Verificación de la documentación Plan de Capacitaciones Controles en SECOP II Seguimiento a procesos en cursos Memorandos Internos de seguimiento | 50% | Reducir el riesgo | 2 | RARA VEZ | 3 | MODERADO | 6 | MODERADO | 4 | PROBABLE | 3 | MEDIO | 12 | ALTA | Riesgos: Asesoría y acompañamiento en toda la etapa contractual. Procesos de capacitación a los supervisores. Revisión de la viabilidad jurídica del proceso o de la actividad. | Preventivo | Riesgos: Expedientes acorde a lo establecido. Registro de evidencia de capacitaciones realizadas Correos electrónicos enviados apoyando el proceso contractual Apoyo visual de las capacitaciones | Secretaría General | 2020-10-13 | No.Capacitaciones Realizadas/No. Capacitaciones Requeridas | Meta: 2/2 =100% | 50% | 2 | RARA VEZ | 3 | MODERADO | 6 | MODERADO | 50% | 4 | PROBABLE | 3 | MEDIO | 12 | ALTA | INDICADOR: el indicador se mide de manera anual, y el numero de requerimientos depende de la necesidad de la situación actual según lo amerite. RESULTADO: Es del 50% debido a que se programaron 2 capacitaciones de las cuales se ha realizaron una (uso y manejo de la plataforma en secop II para supervisores y el ordenador del gasto). OBSERVACIÓN: Pendiente analizar la posibilidad de solicitar certificación a los prestadores de servicios profesionales con respecto a sus relaciones o vinculaciones laborales.
[32 empty] | Oportunidades: Procesos de capacitación a los supervisores. Mesas de trabajo |  | Oportunidades: Expedientes acorde a lo establecido. Registro de evidencia de capacitaciones realizadas Correos electrónicos enviados |  |  |  | Resultado: 2/2= 100%
R2 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION E INTERVENTORIA DE CONTRATOS |  | Gastos y costos generados por las multas o sanciones, Reprocesos | Obstaculización de los asuntos y procesos contractuales Desconocimiento de los funcionarios Altas cargas de trabajo Negligencia de los funcionarios Errores en el Ingreso de Información | Falencias o demora en los seguimientos y/o cargues de información, en la plataforma del SECOP II y/o expedientes contractuales | Falencias o demora en los seguimientos y/o cargues de información, en la plataforma del SECOP II y/o expedientes contractuales,por: multas y sanciones, pérdida de credibilidad de la Entidad, revocatoria, descartes o declaratoria de deserción de procesos , posible generación de riesgos de corrupción, desgaste administrativo.,debido a: 1) Omisiones en la estructuración de los procesos 2) Altas cargas de trabajo 3) Desconocimiento del uso de la plataforma SECOP II 4)desconocimiento del Manual de Contratación, de la ley de contratación y de la constitución política 5) Recepción de documentos sin el lleno de requisitos. | Riesgo de Cumplimiento, Operativo y financiero | Tener personal capacitado en el manejo de Secop II | debido a: 1) Omisiones en la estructuración de los procesos 2) Altas cargas de trabajo 3) Desconocimiento del uso de la plataforma SECOP II 4)desconocimiento del Manual de Contratación, de la ley de contratación y de la constitución política 5) Recepción de documentos sin el lleno de requisitos. | por: multas y sanciones, pérdida de credibilidad de la Entidad, revocatoria, descartes o declaratoria de deserción de procesos , posible generación de riesgos de corrupción, desgaste administrativo. | 4 | PROBABLE | 4 | MAYOR | 16 | EXTREMO | Manual de contratación Manual de Funciones Ley de contratación Constitución Política Gobierno Corporativa y Código de Integridad Informes de Contratistas y de Supervisores Parámetros de control implícitos en Secop II Plan de Mejoramiento Decretos de Contratación | 50% | Reducir el riesgo | 2 | RARA VEZ | 3 | MODERADO | 6 | MODERADO | 4 | PROBABLE | 5 | ALTO | 20 | ALTA | Riesgos: Asesoría y acompañamiento en toda la etapa contractual. Procesos de capacitación a los supervisores. Mesas de trabajo | Preventivo | Riesgos: Registro de asistencia a las capacitaciones realizadas. | Supervisores, Secretaría General | 2020-10-13 | No.Capacitaciones Realizadas/No. Capacitaciones Requeridas | Meta: 2/2 =100% | 50% | 2 | RARA VEZ | 3 | MODERADO | 6 | MODERADO | 50% | 4 | PROBABLE | 5 | ALTO | 20 | ALTA | INDICADOR: el indicador se mide de manera anual META: La meta es realizar el 100% de las capacitaciones requeridas lo amerite. RESULTADO: Es del 50% debido a que se programaron 2 capacitaciones de las cuales se ha realizaron una (uso y manejo de la plataforma en secop II para supervisores y el ordenador del gasto).
[32 empty] | Oportunidades:1) capacitación al personal relacionado al proceso (supervisores, interventores y lideres de procesos) sobre temas relacionados con la oportunidad |  | Oportunidades: Certificados en temas relacionados |  |  |  | Resultado: 2/2= 100%
R3 | APOYO A LAS DEPENDENCIAS EN LA PREPARACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES |  | Desempeño de la Entidad, Credibilidad por lentitud en la respuesta, Clima Organizacional, Oportunidad y programación de actividades | Falta de Personal | Demora en los procesos | Demora en los procesos,Incumplimiento en los termino de la publicación correspondientes establecidas en la ley, demora en la satisfacción de las necesidades de la entidad. sanciones disciplinarias, penales.,debido a:1) falta de compromiso, responsabilidad y control por parte de los supervisores, interventores o el ordenador del gasto de contratos 2) falta de personal encargado de la operatividad de los procesos, 3) inadecuada distribución de funciones 4) Demora en la asignación o en el traslado de presupuesto. 5) lentitud en el montaje de la información a plataformas y/o software 6)incumplimiento de requisitos en la parte pre-contractual y legalización del mismo 6) Exposición a cambios regulatorios, debido a factores internos o externos que afecten el normal funcionamiento del instituto y/o las dinámicas de este (Eventos climáticos y/o atmosféricos, epidemias, pandemias, eventos de orden publico, eventos desarrollados de manera interna, terremotos, inundaciones, fallas eléctricas, etc.). | Riesgo Operativo Riesgo de Cumplimiento |  | debido a:1) falta de compromiso, responsabilidad y control por parte de los supervisores, interventores o el ordenador del gasto de contratos 2) falta de personal encargado de la operatividad de los procesos, 3) inadecuada distribución de funciones 4) Demora en la asignación o en el traslado de presupuesto. 5) lentitud en el montaje de la información a plataformas y/o software 6)incumplimiento de requisitos en la parte pre-contractual y legalización del mismo 6) Exposición a cambios regulatorios, debido a factores internos o externos que afecten el normal funcionamiento del instituto y/o las dinámicas de este (Eventos climáticos y/o atmosféricos, epidemias, pandemias, eventos de orden publico, eventos desarrollados de manera interna, terremotos, inundaciones, fallas eléctricas, etc.). | Incumplimiento en los termino de la publicación correspondientes establecidas en la ley, demora en la satisfacción de las necesidades de la entidad. sanciones disciplinarias, penales. | 4 | PROBABLE | 2 | MENOR | 8 | ALTO | Reasignación de funciones dentro del área por parte de la Jefe de proceso Apoyo de otras áreas internas Revisión de los requisitos por parte de los dueños de la necesidad. | 50% | Evitar el riesgo | 3 | POSIBLE | 2 | MENOR | 6 | MODERADO | [6 empty] | Riesgos: Realizar capacitaciones a supervisores, contratistas e interventores | Detectivo | Riesgos: Pantallazos de información registrada en la plataformas. | Secretaría General | 2020-10-13 | Contratos publicados en la plataforma correspondiente / numero total de contratos celebrados | Meta:#/# =100% | 50% | 3 | POSIBLE | 2 | MENOR | 6 | MODERADO
[32 empty] | Oportunidades: |  | Oportunidades: |  |  |  | Resultado:100%
R4 | RIESGOS ANTICORRUPCIÓN |  | Imagen de la Entidad, Secretaria General, Funcionarios afectados con procesos disciplinarios Programación de actividades. Clima organizacional. Perdida de credibilidad. | Personal, Comportamiento Humano Cambios en la Normatividad | Obstaculización y/o dilatación en procesos de la entidad. | Obstaculización y/o dilatación en procesos de la entidad. ,por: sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. incumplimiento en los términos y errores en la aplicación de normas ,debido a: 1) Manipulación de información y procesos por personal del Instituto con acceso a dicha información 2) tráfico de influencias e Interés propio. 3) Inobservancia u omisión dela normatividad en el cumplimiento de los términos. 4) desconocimiento de la normatividad frente a la ulterioridad contractual. | Estratégico Riesgo de Cumplimiento | Seguridad en la entrada y salida de información de procesos contractuales, especialmente en etapa previa | debido a: 1) Manipulación de información y procesos por personal del Instituto con acceso a dicha información 2) tráfico de influencias e Interés propio. 3) Inobservancia u omisión dela normatividad en el cumplimiento de los términos. 4) desconocimiento de la normatividad frente a la ulterioridad contractual. | por: sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. incumplimiento en los términos y errores en la aplicación de normas | 1 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | Aplicación del Manual de funciones y competencias laborales. Gobierno Corporativo y Código de Integridad y Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015. Ley 1437/11, Ley 1564/12, Código Civil, CST, Dec.1166/16 y demás normas concordantes | 50% | Evitar el riesgo | 1 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | BAJO | 4 | PROBABLE | 5 | ALTO | 20 | ALTA | Riesgos: Realizar los Procesos y Procedimientos de acuerdo a la normatividad vigente. Revisar los requisitos correspondientes al Manual de Contratación y la norma. | Preventivo | Riesgo: Verificación del cumplimiento de los requisitos procedimentales de los contratos (filtros de información estudios previos, adjudicación, contratos, etc.) - check list | Secretaría General | 2020-10-13 | No. de contratos suscritos / No. Total de contratos | Meta: 100% | 50% | 1 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | BAJO | 50% | 4 | PROBABLE | 5 | ALTO | 20 | ALTA | INDICADOR: El indicador se maneja de manera anual, y contempla el numero de contratos durante el periodo META: La meta es suscribir al menos el 90% del total de contratos NOTA: Se plantea la posibilidad de implementar un formato o clausula , en la cual se estipule que los colaboradores del instituto tiene el compromisos de informar cualquier tipo de impedimento (vinculo, consanguinidad o demás) para desarrollar correctamente sus actividades, en caso de ser requerido.
[32 empty] | Oportunidades: Aplicación de libro de préstamos de documentos de salida. |  | Oportunidades: Registro fotográfico de libro de préstamo |  |  |  | Resultado: 100%
R5 | RIESGOS ANTICORRUPCIÓN |  | Imagen de la Entidad, Secretaria General, Funcionarios afectados con procesos disciplinarios | Comportamiento Humano, Inobservancia de la norma y de los procesos, multiplicidad de tareas | Reprocesos Institucionales durante la ejecución del contrato | Reprocesos Institucionales durante la ejecución del contrato,por: Indebido uso de los recursos de la entidad, tramites pre-contractuales superfluos que inciden en el principio de anualidad.,debido a: 1) Negligencia del personal en cuanto a la verificación del proceso. 2) Falta de seguimiento para la ejecución del proceso contractual. | Estratégico | Creación de mesas de trabajo con el personal asociado al proceso | debido a: 1) Negligencia del personal en cuanto a la verificación del proceso. 2) Falta de seguimiento para la ejecución del proceso contractual. | por: Indebido uso de los recursos de la entidad, tramites pre-contractuales superfluos que inciden en el principio de anualidad. | 1 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | Gobierno Corporativo y Código de Integridad. Estatuto Anticorrupción y, verificación asignación de presupuestos. Manual de contratación. Manual de funciones. Comité de Compras. Plan anual de adquisiciones | 45% | Evitar el riesgo | 3 | POSIBLE | 2 | MENOR | 6 | MODERADO | 4 | PROBABLE | 3 | MEDIO | 12 | ALTA | Riesgos: Verificación y comparación de PAA, RP y clausulados. | Preventivo | Riesgos: Actas de inicio de contratos suscritos | Secretaría General | 2020-10-13 |  | Meta: | 50% | 3 | POSIBLE | 2 | MENOR | 6 | MODERADO | 50% | 4 | PROBABLE | 3 | MEDIO | 12 | ALTA | INDICADOR: El indicador se medirá de manera trimestral. META: La meta del indicador es no superar el 10% de los contratos suscritos de mayor cuantía declarados como desiertos ( por revisar el resultado del indicador )
[32 empty] | Oportunidades: Programar mesas de trabajo para revisar de la etapa precontractual y apoyo a supervisores durante el desarrollo del contrato |  | Oportunidades: Actas de inicio de contratos suscritos |  |  |  | Resultado:
R6 | RIESGOS ANTICORRUPCIÓN |  | Bases de activos y recursos de la organización incluido el personal, Ingresos, desempeño, el momento y programación de actividades | Relaciones legales y comerciales al interior del Instituto y con otras organizaciones, por ejemplo proveedores, subcontratistas, arrendatarios. Comportamiento humano. Actividades de gestión y control. Actividades individuales | Falta de autonomía Profesional para el análisis de requisitos contractuales | Falta de autonomía Profesional para el análisis de requisitos contractuales,por: manipulación de decisiones. Uso del poder. Trafico de influencias,debido a: 1) que no se cuente con procesos técnicos que permitan tomar una decisión. 2) Aumento de tramitología que puedan incidir en la toma de decisiones. 3) falta de información de las vinculaciones realizadas por los contratistas de prestación de servicios. | Estratégico | Aplicación en todo sentido de un criterio técnico y profesional que permita al ordenador del gasto tomar una buena decisión en los procesos pre contractuales | debido a: 1) que no se cuente con procesos técnicos que permitan tomar una decisión. 2) Aumento de tramitología que puedan incidir en la toma de decisiones. 3) falta de información de las vinculaciones realizadas por los contratistas de prestación de servicios. | por: manipulación de decisiones. Uso del poder. Trafico de influencias | 1 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 4 | ALTO | Gobierno Corporativo y Código de Integridad. Estatuto Anticorrupción y, verificación asignación de presupuestos. Manual de contratación. Manual de funciones. Comité de Compras. Plan anual de adquisiciones. Código laboral. Código Único Disciplinario SECOP II | 50% | Evitar el riesgo | 1 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | BAJO | 5 | CASI SEGURO | 3 | MEDIO | 15 | ALTA | Riesgos: Establecer de forma clara las condiciones y requisitos exigidos en los pliegos | Preventivo | Riesgo: Pliego definitivo de condiciones y el acta de adjudicación. | Secretaría General | 2020-10-13 | (No. De recomendaciones acatadas por la ordenadora del gasto / No. De recomendaciones sugeridas)*100 | Meta: #/#=95% | 50% | 1 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | BAJO | 50% | 5 | CASI SEGURO | 3 | MEDIO | 15 | ALTA | INDICADOR: El indicador se manejara de manera trimestral META: La meta es acatar al menos el 95% de las recomendaciones propuestas por el comité evaluador
[32 empty] | Oportunidades: Reunión del Comité Evaluador para el consenso y consolidación de la evaluación técnica, jurídica y económica. Se implementará que se utilice planilla de asistencia. |  | Oportunidad: Relación de los procesos licitatorios Actas de comité evaluador y/o actos administrativos |  |  |  | Resultado: 100%
R7 | RIESGOS ANTICORRUPCIÓN |  | Bases de activos y recursos de la organización incluido el personal, Ingresos, desempeño, el momento y programación de actividades | Relaciones legales y comerciales al interior del Instituto y con otras organizaciones, por ejemplo proveedores, subcontratistas, arrendatarios. Comportamiento humano. Actividades de gestión y control. Actividades individuales | Falta de controles de los documentos aportados | Falta de controles de los documentos aportados ,por: pérdida de documentos., documentación incompleta o sin lleno de requisitos. Traspapelación de documentos,debido a: 1) que no se cuenta con un registro detallado de los documentos aportados 2) no se respete la secuencia establecida con respecto a las fechas predeterminadas | Estratégico | Tener la documentación completa y organizada | debido a: 1) que no se cuenta con un registro detallado de los documentos aportados 2) no se respete la secuencia establecida con respecto a las fechas predeterminadas | por: pérdida de documentos., documentación incompleta o sin lleno de requisitos. Traspapelación de documentos | 1 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | Gobierno Corporativo y Código de Integridad. Estatuto Anticorrupción y, verificación asignación de presupuestos. Manual de contratación. Manual de funciones. Comité de Compras. Plan anual de adquisiciones. Código Único Disciplinario SECOP II. Check list de documentos | 50% | Evitar el riesgo | 1 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | BAJO | 4 | PROBABLE | 3 | MEDIO | 12 | ALTA | Riesgos: Hacer seguimiento y control a los documentos establecidos mediante el checklist | Preventivo | Riesgos: Los checklist de los contratos celebrados en el periodo del informe Certificación de verificación en listas restrictivas. | Secretaría General | 2020-10-13 | ( Numero de contratos / Numero de procesos contractuales radicados) * 100 NOTA: Los documentos dependen del requerimiento del contrato y del dueño de la necesidad | Meta: #/#=90% | 50% | 1 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | BAJO | 50% | 4 | PROBABLE | 3 | MEDIO | 12 | ALTA | INDICADOR: El indicador se manejara de manera semestral META: La meta del indicador es llegar al menos al 90% de contratos celebrados.
[32 empty] | Oportunidades: Hacer seguimiento y control a los documentos establecidos mediante el checklist |  | Oportunidades: Los checklist de los contratos celebrados en el periodo del informe |  |  |  | Resultado: 90%

## MAPA (hidden)
| INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ - | [15 empty] | CODIGO: FOR-GR-001
VERSIÓN: 01
| MAPA DE RIESGOS POR PROCESO | [15 empty] | Vigente desde: 2018/03/06
Página 1 de ____
PROCESO: |  |  |  | OBJETIVO DEL PROCESO:
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  | ANÁLISIS DEL RIESGO |  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  | ADMINISTRACIÓN O TRATAMIENTO DEL RIESGO
[5 empty] | CALIFICACIÓN |  | EVALUACIÓN |  | CONTROLES EXISTENTES | VALORACION DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES RIESGO RESIDUAL | OPCIÓN DE MANEJO | ACTIVIDAD DE CONTROL | TIPO DE CONTROL | EVIDENCIA | RESPONSABLES | CRONOGRAMA | INDICADOR
RIESGO | DESCRIPCIÓN O DETALLE DEL RIESGO | TIPO DE RIESGOS | CAUSAS (Factores internos y externos) | EFECTOS (Consecuencias) | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL DEL RIESGO | ZONA DE RIESGO INHERENTE(COLOR)
[5 empty] | FALSE | FALSE | 0 | BAJO - VERDE
[5 empty] | FALSE | FALSE | 0 | BAJO - VERDE
[5 empty] | FALSE | FALSE | 0 | BAJO - VERDE
[5 empty] | FALSE | FALSE | 0 | BAJO - VERDE
[5 empty] | FALSE | FALSE | 0 | BAJO - VERDE
[5 empty] | FALSE | FALSE | 0 | BAJO - VERDE
[5 empty] | FALSE | FALSE | 0 | BAJO - VERDE
[5 empty] | FALSE | FALSE | 0 | BAJO - VERDE
[5 empty] | FALSE | FALSE | 0 | BAJO - VERDE