## Hoja1
|  |  |  | INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ - | [49 empty] | CODIGO: FOR-GR-001
VERSIÓN: 04
|  |  |  | MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESO | [49 empty] | Vigente desde: 2023/05/04
Página 1 de 1
Proceso: |  |  | GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
Objetivo: |  |  | Dirigir las actividades acompañamiento, formulación, asesoría, estructuración, ejecución y evaluación de los proyectos orientados al cumplimiento de la misión del Instituto, de forma consistente y lógica.
Responsable: |  |  | DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL
EVALUACIÓN DE RIESGO | [16 empty] | TRATAMIENTO DEL RIESGO | [34 empty] | SEGUIMIENTO Y REVISIÓN
Identificación del riesgo | [6 empty] | Analisis del riesgo |  |  |  |  | Valoración del riesgo |  |  |  |  | Opcion(es) de tratamiento |  |  | Control(es) | [5 empty] | Atributos de eficiencia |  |  |  | Atributos informativos | [5 empty] | Riesgo residual | [6 empty] | Indicador |  | Plan(es) de tratamiento | [6 empty] | Responsable | Fecha | Descripción
Referencia | Actividad(es) / Punto(s) de Riesgo | Factor(es) de Riesgo | Area(s) de impacto | Causa / Circunstancia inmediata | Causa(s) Raíz | Descripción del Riesgo | Oportunidad(es) | Tipo de riesgo | Clasificación del riesgo | Frecuencia de la actividad (por año) | Afectación económica y/o reputacional | Probabilidad inherente |  | Impacto inherente |  | Zona de riesgo inherente | Opcion(es) | ¿Cuenta con seguro o póliza? | Cobertura del seguro o la póliza | No. control | Responsable | Acción | Complemento | Descripcion del control | Evidencia(s) y/o soporte(s) | Tipo de control |  | Implementación |  | Documentación |  | Frecuencia |  | Evidencia |  |  | Probabilidad residual |  |  | Impacto residual |  | Zona de riesgo residual | Denominación | Resultado | No. Plan de acción | Descripción | Recursos necesarios | Fecha implementación | Evidencia(s) y/o soporte(s) | Responsable(s) | Estado
R1 | Efecto dañoso por incumplimiento al sistema integrado de gestión y sistema integrado de riesgos dado a la deficiencias en la asignacion de responsabilidades, actividades de los procesos en relación a la operación de proyectos. | Procesos | efecto dañoso | incuplimiento del sistema integrado de gestión | deficiencias en la asignacion de responsabilidades, actividades de los procesos en relación a la operación de proyectos | Posibilidad de efecto dañoso por incuplimiento del sistema integrado de gestión debido a deficiencias en la asignacion de responsabilidades, actividades de los procesos en relación a la operación de proyectos | 1. Mayor efeciencia y cumplimiento del sig y siar 2. Mayor eficiencia en procesos | Gestión | Ejecución y administración de procesos | Entre 24 a 500 veces | Entre 50 y 100 SMLMV o afectación con algunos usuarios | 60% | Media | 60% | Moderado | Moderado | Reducir | No | 0% | 1 | El Director de financiamiento, promoción y desarrollo empresarial | Revisión de los documentos del sistema integrado de gestión, adoptando las funciones y responsabilidades del proceso. |  | El Director de financiamiento, promoción y desarrollo empresarial Revisión de los documentos del sistema integrado de gestión, adoptando las funciones y responsabilidades del proceso. | mesas de trabajo con el área de planeación y la oficina de gestión de riesgo | Detectivo | 15% | Manual | 15% | Documentado | 50% | Continua | 10% | Con registro | 5% | 42% | 17.64% | Muy Baja | 60% | 60% | Moderado | Moderado | Procesos y procedimientos actualizados, según las directrices de planeación | 0% | 1 | Realizar mesas de trabajo conjuntas con Planeación, Dirección Operativa y Oficina de Riesgos para establecer las responsabilidades y roles en relación a la ejecución de los proyectos del Instituto | Humanos | enero a diciembre de 2025 | Meas de trabajo, Comité Institucional | Director de financiamiento , promoción y desarrollo empresarial, Jefe de oficina de Planeación y Riesgos y Director Operativo. | En ejecución | Jefe oficina gestion del riesgo | 2025-05-14
[20 empty] | 2 | [5 empty] | Detectivo | 15% | Manual | 15% | Documentado | 50% | Continua | 10% | Con registro | 5% | 29.4% |  |  | 60% | [5 empty] | 2
[20 empty] | 3 | [5 empty] | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | 50% | Continua | 10% | Con registro | 5% | 17.64% |  |  | 60% | [5 empty] | 3
R2 | Realizar la gestión comercial de la entidad | Procesos | afectación económica y reputacional | deficiencias en la presencia institucional, acciones de mejora que permitan la rentabilidad, el beneficio Instituto — cliente, la fidelización de los clientes actuales y la captación de nuevos clientes, en el entorno del modelo de operación y la normatividad vigente | falta de personal para la gestión comercial | Posibilidad de afectación económica y reputacional por deficiencias en la presencia institucional, acciones de mejora que permitan la rentabilidad, el beneficio Instituto — cliente, la fidelización de los clientes actuales y la captación de nuevos clientes, en el entorno del modelo de operación y la normatividad vigente debido a falta de personal para la gestión comercial | 1.Posicionamiento entre entidades pares, territoriales y nacionales. 2. Capacitación del personal 3. Adquisición de nuevos conocimientos. 4. Provisión de personal | Gestión | Ejecución y administración de procesos | Entre 24 a 500 veces | Entre 100 y 500 SMLMV o fectación a nivel municipal/departamental | 60% | Media | 80% | Mayor | Alto | Evitar | No | 0% | 1 | El Director de financiamiento, promoción y desarrollo empresarial en coordinación con la alta gerencia | establecerán los mecanismo y estrategias para garantizar la gestión comercial de la entidad | a través de la participación de diferentes espacios comerciales y alizanas estrategica con gremios y sectores productivos | El Director de financiamiento, promoción y desarrollo empresarial en coordinación con la alta gerencia establecerán los mecanismo y estrategias para garantizar la gestión comercial de la entidad a través de la participación de diferentes espacios comerciales y alizanas estrategica con gremios y sectores productivos | * Campañas en medios de comunicación * Publiaciones en redes * mesas de trabajo | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | 50% | Aleatoria | 5% | Con registro | 5% | 36% | 12.96% | Muy Baja | 80% | 80% | Mayor | Alto | Contar con el área y/o profesional encargado de la gestión comercial | 0% | 1 | Creación de un área y/o profesional que se encarge de la gestión comercial del portafolio de bienes y servicios | tecnológicos papelería humanos financieros | abril a diciembre de 2025 | * Actas mesa de trabajo * Acuerdos de consejo directivo * Resoluciones *manual de funciones | Alta Gerencia | En implementación | Jefe oficina gestion del riesgo | 2025-05-14
[20 empty] | 2 | La Alta Gerencia | realiza a través de las diferentes áreas la divulgación de los servicios prestados por la entidad | con el fin de mantener a sus usuarios y potenciales cliente informados sobre la oferta institucional | La Alta Gerencia realiza a través de las diferentes áreas la divulgación de los servicios prestados por la entidad con el fin de mantener a sus usuarios y potenciales cliente informados sobre la oferta institucional | * Publicaciones en medios de comunicación y páginas web * mesas de trabajo * asistencia a congresos y convocatorias de otras entidades | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Sin documentar | 0% | Aleatoria | 5% | Con registro | 5% | 21.6% |  |  | 80% | [5 empty] | 2 | Realizar la verificación y análisis de los requisitos establecidos por la superintendencia financiera de Colombia respecto al Front Office y al Back Office en el marco de las reglas de administración del riesgo de mercado | tecnológicos papelería humanos | enero a diciembre de 2025 | * Reglas relativas a la administración del riesgo de mercado - Superintendencia financiera de colombia * Actas mesas de trabajo * Conceptos | Director de financiamiento , promoción y desarrollo empresarial / Alta Gerencia | Terminado
[20 empty] | 3 | [5 empty] | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Sin documentar | 0% | Aleatoria | 5% | Con registro | 5% | 12.96% |  |  | 80% | [5 empty] | 3 | Realizar un estudio de cargas laborales para determinar la viabilidad de la reasignación de la función de gestión comercial y sus conexas y/o vinculación de nuevo personal y/o cambio de estrategia en la gestión comercial en concordancia con lo establecido por los manuales de administración de riesgo de mercado | tecnológicos papelería humanos financieros | enero a diciembre de 2025 | *Mesas de trabajo * Estudio de cargas laborales * Manual de funciones | Alta Gerencia | En ejecución
R3 | Realizar el análisis de la pre factibilidad y factibilidad de proyectos para el financiamiento, promoción y desarrollo territorial | Procesos | afectación económica y reputacional | la escasa generación de proyectos de financiamiento, promoción y desarrollo territorial | la falta de respaldo institucional o carencia de recursos y/o personal, que apoye los procesos de analisis de factibilidad de proyectos | Posibilidad de afectación económica y reputacional por la escasa generación de proyectos de financiamiento, promoción y desarrollo territorial debido a la falta de respaldo institucional o carencia de recursos y/o personal, que apoye los procesos de analisis de factibilidad de proyectos | 1. Alianzas estratégicas 2. Mejora en la calificación de riesgos financieros 3. Referente de desarrollo a nivel regional | Gestión | Ejecución y administración de procesos | Entre 24 a 500 veces | Entre 50 y 100 SMLMV o afectación con algunos usuarios | 60% | Media | 60% | Moderado | Moderado | Reducir | No | 0% | 1 | El Director de financiamiento, promoción y desarrollo empresarial en coordinación con la Alta Gerencia | Realizará la gestión e implementación de fondos especiales | con entidades públicas y/o privadas para la administración y ejecución de proyectos | El Director de financiamiento, promoción y desarrollo empresarial en coordinación con la Alta Gerencia Realizará la gestión e implementación de fondos especiales con entidades públicas y/o privadas para la administración y ejecución de proyectos | *Correos enviados y/o mesas de trabajo *Formato de creación de fondos especiales | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | 50% | Continua | 10% | Con registro | 5% | 36% | 0% | Muy Baja | 60% | 60% | Moderado | Bajo | Total nuevos proyectos ejecutados / Total nuevos proyectos *100 | 0% | 1 | Realizará contratos interadministrativos para le ejecución de proyectos | tecnológicos papelería humanos financieros logísticos | enero a diciembre de 2024 | * Contratos * Mesas de trabajo | Dirección de Financiamiento, Promoción y Desarrollo Empresarial Alta Gerencia Secretaría General | En implementación | Jefe oficina gestion del riesgo | 2025-05-14
[20 empty] | 2 | El Director de financiamiento, promoción y desarrollo empresarial en coodinación con la Alta Gerencia | realizará la gestiones y propondrá a la admnistración municipal la ejecución y/o administración de nuevos proyectos | para el incremento de recursos propios y posicionamiento de la Entidad | El Director de financiamiento, promoción y desarrollo empresarial en coodinación con la Alta Gerenciarealizará la gestiones y propondrá a la admnistración municipal la ejecución y/o administración de nuevos proyectos para el incremento de recursos propios y posicionamiento de la Entidad | * Mesas de trabajo *Comunicacines internas y externas * Actas y registro fotográfico *Manual SARM | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | 50% | Continua | 10% | Con registro | 5% | 21.6% |  |  | 60% | [5 empty] | 2 | establecerán el mecanismo jurídico idóneo para implementar el cobro por administración de proyectos y/o comisiones por ejecución de actividades delegadas | tecnológicos papelería humanos financieros | enero a diciembre de 2025 | * comunicaciones internas y/o externas *resoluciones y/o acuerdo de consejo directivo | Dirección de Financiamiento, Promoción y Desarrollo Empresarial Alta Gerencia Secretaría General | En implementación
[20 empty] | 3 | El Director de financiamiento, promoción y desarrollo empresarial | buscarán la adopción de nuevos conocimientos para el análisis del mercado y de posibles clientes | con el fin de fortalecer la oferta de bienes y servicios | El Director de financiamiento, promoción y desarrollo empresarial buscarán la adopción de nuevos conocimientos para el análisis del mercado y de posibles clientes con el fin de fortalecer la oferta de bienes y servicios | * registros de asistencia * reigstros fotográficos *Manual SARM | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | 50% | Aleatoria | 5% | Con registro | 5% | 0% |  |  | 60% | [5 empty] | 3 | capacitar al talento humano de la entidad en análisis de prefactibilidad y factibilidad de proyectos | tecnológicos papelería humanos financieros logísticos | abril a diciembre de 2025 | * Mesas de trabajo * comunicaciones internas * jornadas de capacitación | Dirección de Financiamiento, Promoción y Desarrollo Empresarial Alta Gerencia Dirección Administrativa - Grupo de Gestión Humana | En implementación
R4 | Impacto negativo por cambios normativos externos | Evento externo | efecto dañoso | cambio de normatividad nacional relacionada con Institutos de fomento para restringir o endurecer requisitos | que esto afecta el desarrollo de la misionalidad de la entidad | Posibilidad de efecto dañoso por cambio de normatividad nacional relacionada con Institutos de fomento para restringir o endurecer requisitos debido a que esto afecta el desarrollo de la misionalidad de la entidad | 1. Alcanzar la calificación que permita la vigilancia por parte de la Superfinanciera. 2. Asociaciones estratégicas. 3. Nuevas líneas de negocio. | Gestión | Daños a activos fijos/eventos externos | Entre 3 a 24 veces | Entre 100 y 500 SMLMV o fectación a nivel municipal/departamental | 40% | Baja | 80% | Mayor | Alto | Aceptar | No | 0% | 1 | Director de financiamiento, promoción y desarrollo empresarial y su equipo de trabajo | Asistir a convocatoria ASOINFIS | con el fin de mantener actualizado normativamente y los potenciales cambios que puedan ocurrir en la normatividad que rige a los Infi | Director de financiamiento, promoción y desarrollo empresarial y su equipo de trabajoRealizará la oferta y promoción del portafolio de servicios de la entidad con el fin de fidelizar y captar nuevos mercados y clientes, buscando el fortalecimiento de la entidad con el fin de mantener actualizado normativamente y los potenciales cambios que puedan ocurrir en la normatividad que rige a los Infi | * Convocatorias ASOINFIS * Registros fotográficos y de asistencia | Detectivo | 15% | Automático | 25% | Sin documentar | 0% | Continua | 10% | Con registro | 5% | 24% | 7.2% | Muy Baja | 80% | 80% | Mayor | Alto | N° de asistencias a convocatoria Asoinfis / total de convocatorias | 40% | 1 | Realizará la oferta y promoción del portafolio de servicios de la entidad con el fin de fidelizar y captar nuevos mercados y clientes, buscando el fortalecimiento de la entidad | tecnológicos papelería humanos financieros logísticos | abril a diciembre de 2025 | *Mesas de trabajo. * Campañas de promoción *registro fotográfico y de asistencia | Dirección de Financiamiento, Promoción y Desarrollo Empresarial Alta Gerencia | En implementación | Jefe oficina gestion del riesgo | 2025-05-14
[20 empty] | 2 | Director de financiamiento, promoción y desarrollo empresarial | solicitará periódicamente retroalimentación sobre actualización de disposiciones normativas y marco estratégico de los Infis | a través de fuentes de información como: Superintendencia Financiera, ASOINFIS, Congreso de la República, entre otros. | Director de financiamiento, promoción y desarrollo empresarial solicitará periódicamente retroalimentación sobre actualización de disposiciones normativas y marco estratégico de los Infis a través de fuentes de información como: Superintendencia Financiera, ASOINFIS, Congreso de la República, entre otros. | * Mesas de trabajo *Comunicacines internas y externas * matriz de aspectos legales actualizada | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Sin documentar | 0% | Continua | 10% | Con registro | 5% | 14.4% |  |  | 80% | [5 empty] | 2 | adopción de estrategias marco establecidas en los consejos directivos de ASOINFIS para el fortalecimiento del Instituto | tecnológicos papelería humanos financieros logísticos | abril a diciembre de 2025 | *Mesas de trabajo. * Actos administrativos * Comunicaciones internas y externas | Dirección de Financiamiento, Promoción y Desarrollo Empresarial Alta Gerencia | En ejecución
[20 empty] | 3 | El Director de financiamiento, promoción y desarrollo empresarial en coordinación con la Alta Gerencia | gestionará la transferencia de conocimiento y participación basada en experiencias exitosas con otros INFIS | para el fortalecmiento y competitividad de la entidad | El Director de financiamiento, promoción y desarrollo empresarial en coordinación con la Alta Gerencia gestionará la transferencia de conocimiento y participación basada en experiencias exitosas con otros INFIS para el fortalecmiento y competitividad de la entidad | * registros de asistencia * reigstros fotográficos * participación en foros, congresos, consejos de ASOINFIS | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Sin documentar | 0% | Aleatoria | 5% | Con registro | 5% | 7.2% |  |  | 80% | [5 empty] | 3