## Hoja1
|  |  |  | INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ - | [52 empty] | CODIGO: FOR-GR-001
VERSIÓN: 04
|  |  |  | MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESO | [52 empty] | Vigente desde: 2023/05/04
Página 1 de 1
Proceso: |  |  | GESTIÓN CONTRACTUAL
Objetivo: |  |  | Gestionar la adquisición eficaz y eficiente de los bienes y servicios, así como la ejecución de las obras que requiere el Instituto, cumpliendo con la normatividad legal vigente y bajo parámetros de efectividad, calidad y transparencia.
Responsable: |  |  | Secretario(a) General
EVALUACIÓN DE RIESGO | [16 empty] | TRATAMIENTO DEL RIESGO | [37 empty] | SEGUIMIENTO Y REVISIÓN
Identificación del riesgo | [6 empty] | Analisis del riesgo |  |  |  |  | Valoración del riesgo |  |  |  |  | Opcion(es) de tratamiento |  |  | Control(es) | [5 empty] | Atributos de eficiencia |  |  |  | Atributos informativos | [5 empty] | Riesgo residual | [6 empty] | Indicador |  | Plan(es) de tratamiento | [9 empty] | Responsable | Fecha | Descripción
Referencia | Actividad(es) / Punto(s) de Riesgo | Factor(es) de Riesgo | Area(s) de impacto | Causa / Circunstancia inmediata | Causa(s) Raíz | Descripción del Riesgo | Oportunidad(es) | Tipo de riesgo | Clasificación del riesgo | Frecuencia de la actividad (por año) | Afectación económica y/o reputacional | Probabilidad inherente |  | Impacto inherente |  | Zona de riesgo inherente | Opcion(es) | ¿Cuenta con seguro o póliza? | Cobertura del seguro o la póliza | No. control | Responsable | Acción | Complemento | Descripcion del control | Evidencia(s) y/o soporte(s) | Tipo de control |  | Implementación |  | Documentación |  | Frecuencia |  | Evidencia |  |  | Probabilidad residual |  |  | Impacto residual |  | Zona de riesgo residual | Denominación | Resultado | No. Plan de acción | Descripción | Recursos necesarios | Fecha implementación | Evidencia(s) y/o soporte(s) | Responsable(s) | META | ACCIONES | AVANCE | Estado
R1 | Seguimiento a la ejecución e interventoría de contratos. | Procesos | afectación económica y reputacional | sanciones disciplinarias y penales | se presenta obstaculización de los asuntos y procesos contractuales, desconocimiento de los funcionarios, altas cargas de trabajo, negligencia de los funcionarios y/o errores en el Ingreso de Información | Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones disciplinarias y penales debido a que se presenta obstaculización de los asuntos y procesos contractuales, desconocimiento de los funcionarios, altas cargas de trabajo, negligencia de los funcionarios y/o errores en el Ingreso de Información | 1. Actualización normativa de procesos y procedimientos. 2. Capacitaciones. 3. Fortalecimiento de equipo de trabajo | Gestión | Ejecución y administración de procesos | Entre 24 a 500 veces | Entre 100 y 500 SMLMV o fectación a nivel municipal/departamental | 60% | Media | 80% | Mayor | Alto | Reducir | No |  | 1 | El (la) secretario (a) general y su equipo de trabajo | verificarán las actuaciones contractuales a través de plataforma electrónica para la contratación de la administración pública | para la identificación de deficiencias, respecto a la disposiciones de documentos y acciones contractuales. | El (la) secretario (a) general y su equipo de trabajo verificarán las actuaciones contractuales a través de plataforma electrónica para la contratación de la administración pública para la identificación de deficiencias, respecto a la disposiciones de documentos y acciones contractuales. | * Comunicaciones internas y/o externas * Secop 2 | Detectivo | 15% | Manual | 15% | Documentado | 50% | Continua | 10% | Con registro | 5% | 42% | 15.12% | Muy Baja | 80% | 80% | Mayor | Alto | # de capacitaciones dictadas/ # capacitaciones programadas (4 capacitaciones) |  | 1 | Se llevará el registro de la trazabilidad de los documentos radicados en la dependencia. | Humanos, logísticos, papelería, tecnológicos | enero a diciembre 2025 | * Seguimiento en herramienta ofimatica (drive) * libro radicador | Secretaría General | llevar el seguimiento al 100% de los procesos radicados |  |  | En ejecución | Oficina gestión de riesgos
[20 empty] | 2 | El (la) secretario (a) general y su equipo de trabajo | realizará capacitaciones, acompañamientos y/o mesas de trabajo | para la adopción e implemenación de nuevos conociemientos para el desarrollo del proceso | El (la) secretario (a) general y su equipo de trabajo realizará capacitaciones, acompañamientos y/o mesas de trabajopara la adopción e implemenación de nuevos conociemientos para el desarrollo del proceso | * Registros de asistencia/registro fotográfico *Mesas de trabajo | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado |  | Continua |  | Con registro | 5% | 25.2% |  |  | 80% | [5 empty] | 2 | se emitirán comunicaciones internas , sensibilizando sobre los procedimientos relacionados con la contratación | Humanos, logísticos, papelería, tecnológicos | enero a diciembre 2025 | * Comunicaciones internas *Correos electrónicos | Secretaría General | Realizar el envío de al menos 1 comunicación trimestral |  |  | En ejecución | Oficina gestión de riesgos
[20 empty] | 3 | El (la) secretario (a) general y su equipo de trabajo | Realizará la aplicación de controles y estrategias para el desarrollo oportuno y ágil de los procesos contractuales | (tiempos de revisión, observaciones y ajustes aplicables, semafortización, etc) | El (la) secretario (a) general y su equipo de trabajoRealizará la aplicación de controles y estrategias para el desarrollo oportuno y ágil de los procesos contractuales (tiempos de revisión, observaciones y ajustes aplicables, semafortización, etc) | * Mesas de trabajo * Comuniaciones internas y externas * Drive con relación de contratos actualizada | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado |  | Continua |  | Con registro | 5% | 15.12% |  |  | 80% | [5 empty] | 3 | Se realizarán rutas críticas o planes de contingencia en casos de incremento de demanda sobre las actividades del proceso. | Humanos, logísticos, papelería, tecnológicos | enero a diciembre 2025 | * Mesas de trabajo (actas) * cronogramas de trabajo * comunicaciones internas * planes de trabajo | Secretaría General / Gerencia General | reducir los retrasos en el desarrollo de las actividades del proceso en un 50% |  |  | En ejecución | Oficina gestión de riesgos
R2 | Deficiencias en el apoyo a las dependencias en la formulación de procesos contractuales | Talento humano | afectación económica y reputacional | demoras en los procesos | falta de personal | Posibilidad de afectación económica y reputacional por demoras en los procesos debido a falta de personal | 1. Capacitación de personal 2. Mejoramiento en la agilidad de los procesos y procedimientos 3. Mejoramento de la percepción e imagen del proceso y la entidad. | Laboral | Ejecución y administración de procesos | Entre 24 a 500 veces | Entre 50 y 100 SMLMV o afectación con algunos usuarios | 60% | Media | 60% | Moderado | Moderado | Reducir | No |  | 1 | El (la) secretario (a) general y su equipo de trabajo | relizará la actualización del manual de contratación | , conforme a las disposiciones normativas vigentes | El (la) secretario (a) general y su equipo de trabajo relizará la actualización del manual de contratación , conforme a las disposiciones normativas vigentes | 1. Manual actualizado con las últimas disposiciones, modificaciones y/o adiciones normativas. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | 50% | Continua | 10% | Con registro | 5% | 36% | 12.96% | Muy Baja | 60% | 60% | Moderado | Bajo | (Contratos publicados en la plataforma correspondiente / numero total de contratos celebrados) *100 |  | 1 | Mesas de trabajo para la actualización de manuales y procedimientos | Humanos, logísticos, papelería, tecnológicos | enero a diciembre 2025 | *actas, registros de asistencia | Secretaría General | realizar al menos 1 mesa de trabajo sobre aspectos susceptibles de actualizar, para definir su aplicabilidad en el manual de contratación |  |  | En ejecución | Oficina gestión de riesgos
[20 empty] | 2 | El (la) secretario (a) general y su equipo de trabajo | realizará el control de las actividades del proceso | para redistribuir funciones y/u obligaciones en el personal en caso de una alta demanda de procesos contractuales. | El (la) secretario (a) general y su equipo de trabajorealizará el control de las actividades del procesopara redistribuir funciones y/u obligaciones en el personal en caso de una alta demanda de procesos contractuales. | 1. Archivo con control de radicados 2. Comunicaciones internas | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | 50% | Aleatoria | 5% | Con registro | 5% | 21.6% |  |  | 60% | [5 empty] | 2 | Se realizará la revisión de cargas laborales, para realizar la redistribución de actividades entre funcionarios del proceso, en caso de presentarse la contigencia | Humanos, logísticos, papelería, | enero a junio 2025 | * mesa de trabajo (Registro de asistencia) | Secretaría General | Cumplimiento 100% de las actividades del proceso |  |  | En ejecución | Oficina gestión de riesgos
[20 empty] | 3 | El (la) secretario (a) general y su equipo de trabajo | se realizará la solicitud de provisión de personal en caso de vacancia temporales y/o permanentes dirigido a la Dirección Administrativa y Gerencia | con el fin de evitar la sobrecarga laboral en el equipo de trabajo | El (la) secretario (a) general y su equipo de trabajo se realizará la solicitud de provisión de personal en caso de vacancia temporales y/o permanentes dirigido a la Dirección Administrativa y Gerencia con el fin de evitar la sobrecarga laboral en el equipo de trabajo | * Memorando | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | 50% | Continua | 10% | Con registro | 5% | 12.96% |  |  | 60% | [5 empty] | 3 | Solicitar a la alta gerencia, la asignación de personal y/o nombramiento de personal en caso de vacancia temporal o permanente. | Humanos, logísticos, papelería, tecnológicos | Enero a Diciembre 2025 | * Comunicaciones internas *Correos electrónicos | Secretaria General | enviar comunicación de solicitud para la provisión de personal en caso de requerirse |  |  | En ejecución | Oficina gestión de riesgos
R3 | Corrupción en el desarrollo de las actividades del proceso | Talento humano | afectación económica y reputacional | reprocesos Institucionales durante las etapas contractuales | 1) Desconocimiento de normatividad, procesos y/o procedimientos institucionales. 2) Falta de planificación y /o seguimiento 3) Altas cargas laborales o Negligencia del personal | Posibilidad de afectación económica y reputacional por reprocesos Institucionales durante las etapas contractuales debido a 1) Desconocimiento de normatividad, procesos y/o procedimientos institucionales. 2) Falta de planificación y /o seguimiento 3) Altas cargas laborales o Negligencia del personal | 1. Referentes regionales en políticas anticorrupción. 2. Actualización de procesos y procedimientos, mejora continua. 3. Adquisición de nuevos conocimientos y aplicación de estrategias. | Corrupción | Fraude interno | Entre 500 a 5000 veces | Entre 50 y 100 SMLMV o afectación con algunos usuarios | 80% | Alta | 60% | Moderado | Alto | Reducir | No |  | 1 | El (la) secretario (a) general y su equipo de trabajo | realizará la emisión de circular con información relevante, | con el fin de actualizar a los diferentes procesos en las prácticas aplicables a la contratación de la entidad. | El (la) secretario (a) general y su equipo de trabajo realizará la emisión de circular con información relevante, con el fin de actualizar a los diferentes procesos en las prácticas aplicables a la contratación de la entidad. | *circulares informativas | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | 50% | Aleatoria | 5% | Con registro | 5% | 48% | 17.28% | Muy Baja | 60% | 60% | Moderado | Moderado | N procesos radicados / N procesos revisados (con duración máxima de 2 semanas) * 100 |  | 1 | sensibilizaciones sobre el código de gobierno corporativo , estatuto anticorrupción y manual de contratación | Humanos, logísticos, papelería, tecnológicos | Junio a Diciembre 2025 | *comunicaciones internas, mesas de trabajo, registros fotográficos | Secretaría General / Oficina de control único disciplinario | se realizará al menos 1 jornada de trabajo con los procesos que participan en la contratación |  |  | En ejecución | Oficina gestión de riesgos
[20 empty] | 2 | El (la) secretario (a) general y su equipo de trabajo | llevará una lista de chequeo o formato | que contenga los requisitos aplicables a cada modalidad de proceso contractual. | El (la) secretario (a) general y su equipo de trabajo llevará una lista de chequeo o formato que contenga los requisitos aplicables a cada modalidad de proceso contractual. | *Lista de chequeo formato integra | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | 50% | Aleatoria | 5% | Con registro | 5% | 28.8% |  |  | 60% | [5 empty] | 2 | emitirá requerimientos de información faltante o necesaria para completar los procesos contractuales | Humanos, logísticos, papelería, tecnológicos | enero a diciembre 2025 | *comunicaciones internas | Secretaría General | se realizará requerimientos, según necesidad, previa revisión del proceso. |  |  | En ejecución | Oficina gestión de riesgos
[20 empty] | 3 | El (la) secretario (a) general y su equipo de trabajo, | realizará revisión de la documentación de contratos y cuentas de cobro en la plataforma SECOP | para verificar el cumplimiento de requisitos y plazos de publicidad | El (la) secretario (a) general y su equipo de trabajo, realizará revisión de la documentación de contratos y cuentas de cobro en la plataforma SECOP para verificar el cumplimiento de requisitos y plazos de publicidad | *comunicaciones internas * plataforma secop 2 | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | 50% | Aleatoria | 5% | Con registro | 5% | 17.28% |  |  | 60% | [5 empty] | 3 | emitirá requerimiento orientada al cumplimiento de las disposiciones normativas en cuanto a cotización de seguridad social integral | Humanos, logísticos, papelería, tecnológicos | enero a diciembre 2025 | *comunicaciones internas | Secretaría General | se realizará requerimientos, siempre que se evidencien deficiencias o incumplimiento del pago de seguridad social |  |  | En ejecución | Oficina gestión de riesgos
R4 | Corrupción en el desarrollo de las actividades del proceso | Talento humano | afectación económica y reputacional | falta de autonomía profesional para el análisis de requisitos contractuales | tráfico de influencias y/o desconocimiento de la normatividad vigente. | Posibilidad de afectación económica y reputacional por falta de autonomía profesional para el análisis de requisitos contractuales debido a tráfico de influencias y/o desconocimiento de la normatividad vigente. | 1. Capacitación del equipo de trabajo. 2. Vigilancia de organismo de control 3. Mejora continua 4. Auditorias | Corrupción | Fraude interno | Entre 500 a 5000 veces | Entre 50 y 100 SMLMV o afectación con algunos usuarios | 80% | Alta | 60% | Moderado | Alto | Reducir | No |  | 1 | El (la) secretario (a) general y su equipo de trabajo | realizará implementación de comité evaluador | para la verificación de requisitos bajo parámetros de objetividad y transparencia, con aplicación del manual de contratación actualizado | El (la) secretario (a) general y su equipo de trabajo realizará implementación de comité evaluadorpara la verificación de requisitos bajo parámetros de objetividad y transparencia, con aplicación del manual de contratación actualizado | * acta de comité | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | 50% | Aleatoria | 5% | Con registro | 5% | 48% | 17.28% | Muy Baja | 60% | 60% | Moderado | Moderado | N° de capacitaciones dictadas / N° de capacitaciones programadas ( 2 anuales) |  | 1 | Se realizara consulta, capacitación, y/o sensibilización con apoyo de expertos calificados para la formación en temas anticorrupción | Humanos, logísticos, papelería, tecnológicos | enero a diciembre 2025 | * conceptos * mesas de trabajo *comunicaciones internas / externas * registros de de asistencia | Secretaría General | 100% del personal del proceso capacitado en estrategia anticorrupción |  |  | En ejecución | Oficina gestión de riesgos
[20 empty] | 2 | El (la) secretario (a) general y su equipo de trabajo | realizará y/o solicitará a la Dirección Administrativa - grupo de gestión humana, capacitaciones con personal experto calificado en normatividad contractual | con el fin de adoptar nuevos conociemientos y estrategias anticorrupción. | El (la) secretario (a) general y su equipo de trabajorealizará y/o solicitará a la Dirección Administrativa - grupo de gestión humana, capacitaciones con personal experto calificado en normatividad contractual con el fin de adoptar nuevos conociemientos y estrategias anticorrupción. | *comunicaciones internas * registros de asistencia / registros fotográficos | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | 50% | Aleatoria | 5% | Con registro | 5% | 28.8% |  |  | 60% | [5 empty] | 2 | Se promoverá la cultura de reporte y sanción de actos de corrupción , a través de campañas de sensibilización | Humanos, logísticos, papelería, tecnológicos | enero a diciembre 2025 | * encuestas *registro fotográfico * comunicaciones internas | Secretaría General | se realizará si se presenta el riesgo dentro de la dependencia |  |  | En ejecución | Oficina gestión de riesgos
[20 empty] | 3 | El (la) secretario (a) general y su equipo de trabajo, en coordinación con la Oficina de Control Único Disciplinario | realizará sensibilización al equipo de trabajo del proceso | con el fin de fortalecer la cultural organizacional frente a la intolerancia de actos de corrupción en la contratación | El (la) secretario (a) general y su equipo de trabajo, en coordinación con la Oficina de Control Único Disciplinario realizará sensibilización al equipo de trabajo del proceso con el fin de fortalecer la cultural organizacional frente a la intolerancia de actos de corrupción en la contratación | *registros de asistencia / registro fotográfico * comunicaciones internas y externas. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | 50% | Aleatoria | 5% | Con registro | 5% | 17.28% |  |  | 60% | [5 empty] | 3 | Designación de comité evaluador idóneo interdisciplinario , por parte de la ordenación del gasto para garantizar la evaluación objetiva en los procesos contractuales | Humanos, logísticos, papelería, | enero a diciembre 2025 | * Resolución * Memorando | Secretaría General | Asignación de comité evaluador para el 100% de los procesos contractuales. |  |  | En ejecución | Oficina gestión de riesgos
R5 | Corrupción en el desarrollo de las actividades del proceso | Procesos | afectación económica y reputacional | falta de controles de los documentos aportados | , Cargas laborales, Desconocimiento de requisitos, Falta de información y/o mecanismos para validar los documentos aportados( nacional) | Posibilidad de afectación económica y reputacional por falta de controles de los documentos aportados debido a , Cargas laborales, Desconocimiento de requisitos, Falta de información y/o mecanismos para validar los documentos aportados( nacional) | 1. Formación continua. 2. Fortalecimiento plan anticorrupción 3. Implementación de nuevas tecología de la información 4. Implementación de nuevas fuentes de consulta e información | Corrupción | Fraude interno | Entre 500 a 5000 veces | Entre 50 y 100 SMLMV o afectación con algunos usuarios | 80% | Alta | 60% | Moderado | Alto | Reducir | No |  | 1 | El (la) secretario (a) general y su equipo de trabajo | Revisar el certificado de aportes a seguridad social del contratista Nuevo control de Secop (verificación de pago de seguridad social) | para evidenciar el cumplimiento de lo dispuesto en la normatividad vigente | El (la) secretario (a) general y su equipo de trabajoRevisar el certificado de aportes a seguridad social del contratista Nuevo control de Secop (verificación de pago de seguridad social) para evidenciar el cumplimiento de lo dispuesto en la normatividad vigente | *plataforma secop * comunicaciones internas y externas * informes de auditorías | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | 50% | Continua | 10% | Con registro | 5% | 48% | 14.4% | Muy Baja | 60% | 60% | Moderado | Bajo | 100% del control de los documentos radicados |  | 1 | En caso de incumplimiento y omisión de las obligaciones contractuales, y negligencia reiterada por parte del contratista, se remitiran procesos administrativos sancionatorios. | Humanos, logísticos, papelería, tecnológicos | enero a diciembre 2025 | * informe de supervisión * audiencias * comunicaciones internas y externas | Secretaría General | se realizará el procedimiento (art 86 ley 1474 de 2011), según necesidad |  |  | En ejecución | Oficina gestión de riesgos
[20 empty] | 2 | El (la) secretario (a) general y su equipo de trabajo | realizará el control de información a través de plataformas de consulta | con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos legales de la contratación | El (la) secretario (a) general y su equipo de trabajorealizará el control de información a través de plataformas de consultacon el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos legales de la contratación | * informes * conceptos * plataformas de información *comunicaciones internas | Preventivo | 25% | Automático | 25% | Documentado | 50% | Continua | 10% | Con registro | 5% | 24% |  |  | 60% | [5 empty] | 2 | se realizará el control regular de los procesos que se puedan consultar en línea, y control semafórico de los mismos, para garantizar el cumplimiento de requisitos precontractuales y contractuales. (y cumplimiento de términos ) | Humanos, logísticos, papelería, tecnológicos | enero a diciembre 2025 | * consultas * comunicaciones internas y externas * matriz de seguimiento | Secretaría General | Realizar la verificación del 100% de las planillas de seguridad social de las cuentas de cobro radicadas |  |  | En ejecución | Oficina gestión de riesgos
[20 empty] | 3 | El (la) secretario (a) general y su equipo de trabajo | realizará la validación de información aportadas por los futuros contratistas, incluyendo la validación de títulos académicos | , con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales en cuanto a idoneidad del personal contratado. | El (la) secretario (a) general y su equipo de trabajo realizará la validación de información aportadas por los futuros contratistas, incluyendo la validación de títulos académicos , con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales en cuanto a idoneidad del personal contratado. | * Comunicaciones externas a las entidades académicas. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | 50% | Aleatoria | 5% | Con registro | 5% | 14.4% |  |  | 60% | [5 empty] | 3 | Se emitirá comunicación a plataformas de información y/o institucionales de formación académica, solicitando la validación de titulos del personal que se contrata en el instituto | Humanos, logísticos, papelería, tecnológicos | enero a diciembre 2025 | * Comunicaciones internas y externas | Secretaría General | realizar la validación de la documentación académica radicada para contratos del 50% del personal de manera aleatoria |  |  | En ejecución | Oficina gestión de riesgos
R6 | CONDICIONES DE TRABAJO NO ADECUADAS | Talento humano | efecto dañoso | Daño a la integridad fisica de los colaboraores del proceso | cables expuestos, deficiencia en el mobiliario, acinamiento y ubicación inadecuada de los puestos de trabajo fallos sistémicos, falta de cultura de seguridad o deficiencias estructurales en la gestión de la empresa. | Posibilidad de efecto dañoso por Daño a la integridad fisica de los colaboraores del proceso debido a cables expuestos, deficiencia en el mobiliario, acinamiento y ubicación inadecuada de los puestos de trabajo fallos sistémicos, falta de cultura de seguridad o deficiencias estructurales en la gestión de la empresa. | 1. Optimización de los Espacios de Trabajo 2. Reorganización de los puestos de trabajo. 3. Incorporación de herramientas y Cumplimiento de Normativas | Laboral | Ejecución y administración de procesos | Entre 24 a 500 veces | Entre 10 y 50 SMLMV o afectación interna | 60% | Media | 40% | Menor | Moderado | Reducir | No |  | 1 | El (la) secretario (a) general y su equipo de trabajo | informarán los imprevistos ocurridos por los incidentes derivados de la falta de espacio y/o organización de los puestos de trabajo | con el fin de prevenir accidentes eléctricos, garantizar la seguridad en las instalaciones y cumplir con las normativas de seguridad. | El (la) secretario (a) general y su equipo de trabajo informarán los imprevistos ocurridos por los incidentes derivados de la falta de espacio y/o organización de los puestos de trabajocon el fin de prevenir accidentes eléctricos, garantizar la seguridad en las instalaciones y cumplir con las normativas de seguridad. | Comunicaciones Reportes de incidentes Solicitudes para mejora en infraestructura | Correctivo | 10% | Manual | 15% | Documentado | 50% | Aleatoria | 5% | Con registro |  |  | 0% | Muy Baja | 30% | 22.5% | Menor | Bajo | Reportar el 100% de los incidentes presentados en el área de trabajo del proceso |  | 1 | Se llevará el registro de la trazabilidad de los reportes radicados en la dependencia que corresponda, de los incidentes que se presenten en el proceso. | Humanos, logísticos, papelería, tecnológicos | enero a diciembre 2025 | * registro fotográfico * Reporte de daños | Secretaría General | Realizar el 100% del envío de los incidentes que correspondan |  |  | En ejecución | Oficina gestión de riesgos
[20 empty] | 2 | El (la) secretario (a) general y su equipo de trabajo | solicitará un rediseño y Optimización del Espacio de Trabajo | Mejorando la distribución de los equipos y herramientas de trabajo, garantizando que no se acumulen innecesariamente en las áreas de trabajo. | El (la) secretario (a) general y su equipo de trabajo solicitará un rediseño y Optimización del Espacio de TrabajoMejorando la distribución de los equipos y herramientas de trabajo, garantizando que no se acumulen innecesariamente en las áreas de trabajo. | Solicitudes para mejora en infraestructura | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Sin documentar | 0% | Aleatoria | 5% | Sin registro |  |  |  |  | 30% | [5 empty] | 2 | Se requerirá de una inclusión de una inversión significativa en recursos humanos, materiales, tecnología, y presupuesto. Para contar con un equipo adecuado, un plan de implementación claro para atender las necesidades del proceso | Humanos, logísticos, papelería, tecnológicos | enero a diciembre 2025 | Memorando | Secretaría General | No solo mejorar el uso del espacio físico, sino también aumentar la satisfacción de los empleados, reducir riesgos laborales y optimizar el flujo de trabajo dentro de la organización. |  |  | En ejecución | Oficina gestión de riesgos
[20 empty] | 3 | El (la) secretario (a) general y su equipo de trabajo | Solicitará al área encargada que los funcionarios cuenten con las herramientas y elementos adecuados para realizar sus tareas de manera eficiente y segura. | Asegurando que la empresa cumpla con todas las normativas legales y estándares de seguridad relacionados con los riesgos laborales. | El (la) secretario (a) general y su equipo de trabajo Solicitará al área encargada que los funcionarios cuenten con las herramientas y elementos adecuados para realizar sus tareas de manera eficiente y segura.Asegurando que la empresa cumpla con todas las normativas legales y estándares de seguridad relacionados con los riesgos laborales. | Solicitudes para mejora en infraestructura | Correctivo | 10% | Manual | 15% | Documentado | 50% | Aleatoria | 5% | Con registro |  |  |  |  | 22.5% | [5 empty] | 3 | Se realizará plan de choque o planes de contingencia en casos de incremento de demanda sobre las actividades del proceso., con el fin de descongestionar los puestos de trabajo y evitar potenciales accidentes. | Humanos, logísticos, papelería, tecnológicos | enero a diciembre 2025 | * registro fotográfico * Reporte de daños | Secretaría General / Gerencia General | Realizar el 100% del envío de los incidentes que correspondan |  |  | En ejecución | Oficina gestión de riesgos