## Gestion Documental GD
|  |  | INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ | [19 empty] | CODIGO: FOR-GH-150
VERSION: 01
VIGENTE DESDE: 2019/10/18
|  |  | FORMATO PLAN DE GESTION DEL CAMBIO | [19 empty] | Página: 1 de 1
PROCESO EN EL QUE SE GENERA EL CAMBIO: |  | GESTION DOCUMENTAL |  |  |  | RESPONSABLE DEL PROCESO: |  | PROFESIONAL 219-01 Gestion Documental y atencion al ciudadano | [10 empty] | FECHA DE IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO (mm/dd/aaaa): |  | 2024-10-06
IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO | [6 empty] | VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DEL CAMBIO | [11 empty] | PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO |  |  |  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO |  |  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO
[7 empty] | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 |  |  |  | SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2015 |  |  |  | SISTEMA DE GESTIÓN SE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ISO 45001:2017
[7 empty] | CALIFICACIÓN |  | EVALUACIÓN |  | CALIFICACIÓN |  | EVALUACIÓN |  | CALIFICACIÓN |  | EVALUACIÓN
No. | CAMBIO | DESCRIPCIÓN O DETALLE DEL CAMBIO | TIPO DE CAMBIO |  | CAUSAS (Factores internos y externos) | EFECTOS (Consecuencias) | Impacto | Probabilidad | NIVEL DEL RIESGO DEL CAMBIO | ZONA DE RIESGO EN LA QUE SE UBICA EL CAMBIO | Impacto | Probabili-dad | NIVEL DEL RIESGO DEL CAMBIO | ZONA DE RIESGO EN LA QUE SE UBICA EL CAMBIO | Impacto | Probabili-dad | NIVEL DEL RIESGO DEL CAMBIO | ZONA DE RIESGO EN LA QUE SE UBICA EL CAMBIO | ACCIONES A INICIAR | RESPONSABLES | CRONOGRAMA | INDICADOR | FECHA DEL SEGUIMIENTO | RESPONSABLE | RESULTADOS | FECHA DEL SEGUIMIENTO | RESPONSABLE | RESULTADOS
|  |  | Interno | Externo
1 | Cambio de administración Municipal 2024-2027 | Nuevas competencias asignadas a la Entidad, de acuerdo con directrices del orden nacional, departamental o municipal |  | x | Cambio de plan de gobierno de acuerdo al nuevo Alcalde y/o gobernardor. | Cambio en plan de accion, cambios de procedimientos o procesos | 3 | 5 | EXTREMA |  | 1 | 1 | BAJA |  | 1 | 1 | BAJA |  | Iniciar procesos de empalme y realizar informes de gestion de cada proceso | Director Administrativo, Lider Proceso de Geston Documental y Atención al Ciudadano | 2024-12-01 | Informe de empalme y gestion | 2025-12-01 | Director Administrativo, Lider Proceso de Geston Documental | Se presento informe de empalme del proceso de gestion documental al Gerente y al Director Administrativo luego de su posesion en el cargo debido al cambio el gobierno. | 2025-12-01 | Director Administrativo, Lider Proceso de Geston Documental | No se presento ninguna novedad al respecto.
2 | Cambio Gerente y Comité Directivo | Cambios en la Alta Gerencia y el comité Directivo de la entidad | x |  | Cambio en plan de accion y planes de trabajo | Cambio en plan de acción y planes de trabajo | 4 | 5 | EXTREMA |  | 1 | 1 | BAJA |  | 1 | 1 | BAJA |  | Iniciar procesos de empalme y realizar informes de gestion de cada proceso | Director Administrativo, Lider Proceso de Geston Documental y Atención al Ciudadano | 2024-12-01 | Informe de empalme y gestion | 2025-12-01 | Director Administrativo, Lider Proceso de Geston Documental | Se presento informe de empalme del proceso de gestion documental al Gerente y al Director Administrativo luego de su posesion en el cargo debido al cambio el gobierno. | 2025-12-01 | Director Administrativo, Lider Proceso de Geston Documental | No se presento ninguna novedad al respecto.
3 | Rediseños organizacio-nales y administrativos | Cambios en la estructura organizacional, procesos, grupos de trabajo de las dependencias de Infibague | X |  | Cambios en la estructura organizacional de los procesos misionales realizados por parte del organo directivo y de la alta gerencia de Infibague. | Cambio en la estructura organizacional | 3 | 3 | ALTO |  | 1 | 1 | BAJA |  | 1 | 1 | BAJA |  | *Se realizo empalme del proceso de atención al Ciudadano en la Dirección Administrativa, junto con la profesional de Gestión Documental. | Director Administrativo, Lider Proceso de Geston Documental y Atención al Ciudadano | 2024-12-01 | Estructura Organizacional INFIBAGUE, Manual de Funciones Planta | 2025-12-01 | Director Administrativo, Lider Proceso de Geston Documental | Hubo cambios en la estructura organizacional. | 2025-12-01 | Director Administrativo, Lider Proceso de Geston Documental | No se presento ninguna novedad al respecto.
4 | Actualización de Manuales, procedimientos,programas y formatos. | Actualización de acuerdo a la Normatividad vigente y necesidad del grupo de Gestion Documental. | x |  | Resultados de Auditoria externa y normatividad vigente. | Cambio de procedimientos y procesos. | 3 | 4 | ALTA |  | 1 | 1 | BAJA |  | 2 | 2 | BAJA |  | Enviar documentación para aprobación del CIGYD | Director Administrativo, Lider Proceso de Geston Documental y Atención al Ciudadano | 2024-12-01 | Actas de Comité Interno de Gestión y Desempeño Publicación en el Sistema Integrado de Infibague | 2025-12-01 | Director Administrativo, Lider Proceso de Geston Documental | Se llevo a comité interno para socialización y aprobacion las Tablas de Retención Documental - TRD en el mes de Enero. | 2025-12-01 | Director Administrativo, Lider Proceso de Geston Documental | Se llevo a comité interno para socializacion y aprobacion el Instructivo para las TRD, TVD, CCD, Politica de archivo, diagnostico integral de archivo, procedimiento administracion de historias laborales.
5 | Actualización de las Tablas de Retención Documental | Actualización de las TRD de acuerdo a las necesidades de cada dependencia en tipos documentales. | x |  | Cambios en la estructura organizativa. | Organización de archivos en las oficinas de gestión. | 3 | 4 | ALTA |  | 1 | 1 | BAJA |  | 1 | 1 | BAJA |  | Socialización y capacitación a todo el personal del Instituto | Director Administrativo, Lider Proceso de Geston Documental y Atención al Ciudadano | 2024-12-01 | Registro de asistencia de entrevistas en cada dependencia. | 2025-12-01 | Director Administrativo, Lider Proceso de Geston Documental | Se realizaron mesas de trabajo en cada una de las dependencias del instituto con el fin de definir cada uno de los tipos documentales que manejan al interior de cada oficina. | 2025-12-01 | Director Administrativo, Lider Proceso de Geston Documental | No se presento ninguna novedad al respecto.
Note on A5: Por favor colocar el nombre del proceso en el que genera el cambio
Note on G5: Por favor colocar el nombre del Responsable del Proceso
Note on T5: Indique la fecha en la que se está realizando el Plan de Gestión del Cambio (Año / Mes / Día)
Note on H8: Valore el IMPACTO y PROBABILIDAD de ocurrencia del Cambio actual, teniendo en cuenta los efectos o consecuencias del mismo. Para ello debe consultar la Tabla que se incluye en el procedimiento de Gestión del Cambio. PROBABILIDAD: 1 ALTA - 2 MEDIA - 3 ALTA IMPACTO : 5 LEVE - 10 MODERADO - 20 CATASTROFICO POR FAVOR COLOCAR VALORES NUMERICOS
Note on L8: Valore el IMPACTO y PROBABILIDAD de ocurrencia del Cambio actual. Para ello debe consultar la Tabla que se incluye en el procedimiento de Gestión del Cambio. PROBABILIDAD: 1 ALTA - 2 MEDIA - 3 ALTA IMPACTO : 5 LEVE - 10 MODERADO - 20 CATASTROFICO POR FAVOR COLOCAR VALORES NUMERICOS
Note on P8: Valore el IMPACTO y PROBABILIDAD de ocurrencia del Cambio actual. Para ello debe consultar la Tabla que se incluye en el procedimiento de Gestión del Cambio. PROBABILIDAD: 1 ALTA - 2 MEDIA - 3 ALTA IMPACTO : 5 LEVE - 10 MODERADO - 20 CATASTROFICO POR FAVOR COLOCAR VALORES NUMERICOS
Note on B9: Describa el cambio que se va a generar en el proceso y que está siendo objeto de identificación en el presente documento
Note on C9: Realice una breve descripción del cambio identificado. Presente información, sobre el alcance del mismo y el posible impacto en el proceso
Note on D9: Seleccione el Tipo de Cambio identificado, marcando una "X" en la casilla que corresponda. En el procedimiento de Gestión del Cambio
Note on F9: Indique las causas tanto internas como externas que generan el desarrollo del cambio o proyecto que se va a implementar en el proceso.
Note on G9: Describa los efectos o consecuencias que enfrentaría la Entidad, en el momento que el cambio se implemente.
Note on J9: Esta casilla resulta de la multiplicación del IMPACTO por la PROBABILIDAD.
Note on K9: De acuerdo con el resultado de la multiplicación, ubique en la matriz, la zona de riesgo del cambio: ACEPTABLE, TOLERABLE, MODERADO, IMPORTANTE, INACEPTABLE
Note on N9: Esta casilla resulta de la multiplicación del IMPACTO por la PROBABILIDAD.
Note on O9: De acuerdo con el resultado de la multiplicación, ubique en la matriz, la zona de riesgo del cambio: ACEPTABLE, TOLERABLE, MODERADO, IMPORTANTE, INACEPTABLE
Note on R9: Esta casilla resulta de la multiplicación del IMPACTO por la PROBABILIDAD.
Note on S9: De acuerdo con el resultado de la multiplicación, ubique en la matriz, la zona de riesgo del cambio: ACEPTABLE, TOLERABLE, MODERADO, IMPORTANTE, INACEPTABLE
Note on T9: Describa las acciones que iniciará para controlar o mitigar los riesgos que generará para el proceso, la implementación del cambio identificado. Para definir las acciones, tenga en cuenta las causas que lo generan y las posibles consecuencias.
Note on U9: Determine los responsables de cumplir las acciones definidas. (Nombre y Cargo)
Note on V9: Asigne fechas para el cumplimiento de las acciones.
Note on W9: Genere un indicador que permita evidenciar el cumplimiento de la acción o su estado de avance.
Note on Z9: Genere un indicador que permita evidenciar el cumplimiento de la acción o su estado de avance.
Note on AC9: Genere un indicador que permita evidenciar el cumplimiento de la acción o su estado de avance.